# PATVIRTINTA:

Įstaigos Alytaus Vidzgirio mokyklos  Direktoriaus 2025 m. vasario  27 d.

įsakymu Nr.  V- 23

ALYTAUS VIDZGIRIO MOKYKLOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ

2025–2027 M. prevenciJOS priemonių PLANAS

(REKOMENDACIJOS)

I. BENDROJI DALIS

1. Alytaus Vidzgirio mokyklos 2025-2027 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas (toliau - planas), parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 270 “ Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1028 “Dėl ekstremalių situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo” (TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06414).

2. Planas reglamentuoja išankstinių priemonių ekstremaliosioms situacijoms išvengti ir jų padariniams sušvelninti nustatymo bei jų įgyvendinimo procedūras.

3. Ekstremaliųjų situacijų prevencija, tai tikslingai vykdoma pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms priemonių visuma.

4. Planas tvirtinamas 3 metams. Plane turi būti nurodyti tikslai, prevencijos priemonės jiems pasiekti, atsakingieji vykdytojai, įgyvendinimo terminai, nustatyti vertinimo

kriterijai ir jų reikšmės, pagal kuriuos bus įvertintas tikslų įgyvendinimas.

5. Alytaus Vidzgirio mokykla plane numato ir vykdo prevencijos priemones:

a. skirtas gresiančioms ekstremaliosioms situacijoms, nustatytoms atlikus ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, išvengti arba jų susidarymo galimybėms sumažinti, o

joms susidarius – padariniams sumažinti;

b.  susijusias su darbuotojų civilinės saugos mokymu ir pratybomis;

c.  skirtas darbuotojams apie vidinius ir išorinius pavojus, galinčius daryti neigiamą poveikį gyventojų sveikatai ar gyvybei, turtui ar aplinkai, taip pat prevencijos

priemones ir veiksmus, gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms, informuoti ir šviesti.

6. Alytaus Vidzgirio mokykla vykdo nuolatinę plano įgyvendinimo stebėseną.

7. Alytaus Vidzgirio mokykla kiekvienų metų I ketvirtį peržiūri:

- ar plane nurodytos ir įvykdytos prevencijos priemonės,

- pašalino priežastis (sąlygas), dėl kurių gali susidaryti ekstremaliosios situacijos,

- ar sumažino jų galimus padarinius,

- ar įgyvendinti plane nurodyti tikslai,

- ar prevencijos priemonės atitinka ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, prireikus planą tikslina.

8. Plano tikslai:

a) Sukurti prevencinių priemonių sistemą Alytaus Vidzgirio mokykloje.

b) Numatyti priemones mažinančias ekstremaliųjų situacijų riziką.

c) Užtikrinti tinkamą pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms ir tinkamą reagavimą į jas, siekiant efektyviai ir laiku koordinuoti jų valdymą.

d)  Užtikrinti efektyvią informacijos kaitą apie ekstremaliąsias situacijas.

e)  Organizuoti galimų pavojų rizikos mažinimo priemones.

f)  Nustatyti darbuotojų informavimo ir mokymo tvarką ir terminus.

II. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONĖS

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Vykdymo laikotarpis (metai), įvykdymo terminas |  |  | Atsakingi vykdytojai | Vertinimo kriterijai | Vertinimo kriterijų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025m. | 2026 m. | 2027m. |  |  |  |
| 1 TIKSLAS – stiprinti civilinės saugos parengtį įstaigoje, atsižvelgiant į gręsiančius pavojus ar susidariusią ekstremaliąją situaciją. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Parengti įstaigos (ūkio subjekto) ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, peržiūrėti ir prireikus, bet nerečiau kaip karą per metus, jį atnaujinti | I-II ketvirtis; | I ketvirtis | I ketvirtis | Direktorius, Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | Kasmetinis ESV plano ir jo priedų peržiūrėjimas ir pagal būtinybę atnaujinimas. Atnaujintų dokumentų skaičius (kiekybinis) | Operatyvesnis ekstremaliųjų įvykių ar situacijų likvidavimo ir jų padarinių šalinimo organizavimas ir koordinavimas. |
| 1.2 | Parengti ir patvirtinti mokyklos 2025–2027 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą (toliau Prevencijos priemonių planas). Peržiūrėti ir ne rečiau kaip kartą per metus patikslinti. | I ketvirtis | I ketvirtis | I ketvirtis | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkiui | Kasmet peržiūrėti ir prireikus patikslinti ESPPP. Atnaujintų dokumentų skaičius (kiekybinis). | Užkertamas kelias įvykti labai didelės ir didelės rizikos pavojams. |
| 1.3 | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti mokyklos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę. | I ketvirtis | I ketvirtis | I ketvirtis | Direktorius, Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | Rizikos analizės peržiūrėjimas ir pagal būtinybę atnaujinimas. | Atnaujintų dokumentų skaičius (kiekybinis). Ekstremaliųjų situacijų prognozavimas, tikimybės nustatymas, žalingo jų poveikio nustatymas įstaigos darbuotojams, mokiniams, turtui bei aplinkai. |
| 1.4 | Kaupti ir analizuoti informaciją ir duomenis apie buvusias ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius atvejus. | Nuolat | Nuolat | Nuolat | Direktorius | Įvykusių ekstremaliųjų situacijų skaičius. | Mokykloje per metus įvykusių ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų detali analizė ir apibendrinimas. |
| 1.5. | Nustatyta tvarka teikti informaciją ir pranešimus savivaldybės Alytaus administracijos Civilinės saugos skyriui apie gręsiančią ar susidariusią ekstremalią situaciją Alytaus Vidzgirio mokykloje ar „Drevinuko „ skyriuje. | Pagal Poreikį; Nedelsiant gresiant/ įvykus incidentui | Pagal poreikį; Nedelsiant gresiant/ įvykus incidentui | Pagal poreikį; Nedelsiant gresiant/ įvykus incidentui | Direktorius | Informacijos ir pranešimų skaičius (pagal užklausą, apie gręsiančią ar susidariusią ekstremalią situaciją progimnazijoje. | Mokykloje per metus įvykusių ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų detali analizė ir apibendrinimas. |
| 1.6. | Peržiūrėti esant poreikiui tikslinti asmenų, atsakingų už Alytaus Vidzgirio mokyklos civilinės saugos funkcijų vykdymą, darbuotojų ir lankytojų perspėjimą gresiant ar įvykus ekstremaliajam įvykiui, informacijos priėmimą ir perdavimą, būtinų veiksmų įvykio metu vykdymo, pirmosios pagalbos teikimo nukentėjusiesiems, evakavimo, asmeninės apsaugos priemonių išdavimo organizavimą, informacijos apie gyventojų perspėjimo sirenos suveikimą jų techninio patikrinimo metu pateikimą savivaldybės administracijos civilinės saugos skyriui, personalinę sudėtį. | I ketvirtis/ Esant poreikiui | I ketvirtis/ Esant poreikiui | I ketvirtis/ Esant poreikiui | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkiui | Paskirtų atsakingų darbuotojų skaičiaus, patikslintų/ tnaujintų duomenų tikslinimo skaičius | Operatyvesnis atsakingų asmenų reagavimas į ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, Trumpesnis, padarinių užkirtimui ar sumažinimui reikalingas laikas |
| 1.7. | Darbuotojų, (mokinių) asmeninių apsaugos priemonių (apsauginės veido kaukės, skydeliai) rezervo tikslinimas, papildymas, materialinio objekto žinyno tikslinimas. | I –IV ketvirtis Atsižvelgia nt į poreikius ir finansines galimybes | I –IV ketvirtis Atsižvelgia nt į poreikius ir finansines galimybes. | I-IV ketvirtis Atsižvelgia nt į poreikius ir finansines galimybes. | Direktorius, direktoriaus pavaduotoja ūkiui | Skirtų lėšų skaičius. | Darbuotojai (mokiniai) bus apsaugoti nuo kylančių pavojų. |
| 1.8. | Kolektyvinės apsaugos statinio patalpų tikslinimas, darbuotojų, atsakingų už jų parengimą ir evakuotų gyventojų priėmimą, personalinės sudėties, tikslinimas. | Pagal poreikį | Pagal poreikį | pagal poreikį | Direktorius Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | Kolektyvinio apsaugos statinio (toliau – KAS) (patalpų) skaičius, paskirtų atsakingų asmenų už KAS parengimą ir evakuotų gyventojų priėmimą skaičius, jų kontaktinių duomenų tikslinimas. | Operatyvesnis žmonių saugumo užtikrinimas, įvykus ekstremaliajam įvykiui ar susidarius ekstremaliajai situacijai. Operatyviau organizuojamas žmonių evakavimas. |
| 2 TIKSLAS – pasirengti reaguoti į galimus labai didelės, didelės ir vidutinės rizikos pavojus galimiems nuostoliams ir padariniams sumažinti, įstaigos veiklos tęstinumui užtikrinti. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Gaisras objekte |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Organizuoti priešgaisrinės saugos mokymus darbuotojams, instruktuoti juos priešgaisrinės saugos klausimais. | I –IV ketvirtis | I-IV ketvirtis | I –IV ketvirtis | Direktorius, Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | Mokymuose, instruktažuose dalyvavusių darbuotojų skaičius | Darbuotojai bus supažindinti, kaip elgtis gaisro atveju, suteiktos žinios, kaip išvengti gaisro ir kaip elgtis jam kilus. |
| 2.1.2. | Aprūpinti mokyklą gaisro gesinimo priemonėmis, savalaikiai atlikti gesintuvų tinkamumo naudoti patikrą. | I –IV ketvirtis | I-IV ketvirtis | I-IV ketvirtis | pavaduotojas ūkiui. Gaisro gesinimo priemonių skaičius, atliktų patikrų skaičius. | Direktorius, direktoriaus | Darbuotojų saugumo didinimas. |
| 2.1.3. | Teikti informaciją darbuotojams, mokiniams apie gaisrų pavojus, jų padarinius, prevencijos priemones ir apsisaugojimo būdus. | I –IV ketvirtis | I-IV ketvirtis | I-IV ketvirtis | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkiui | Informacija pateikta/ informacija nepateikta. | Darbuotojai, mokiniai bus supažindinti, kaip elgtis gaisro atveju, suteiktos žinios, kaip išvengti gaisro ir kaip elgtis jam kilus. |
| 2.1.4. | Peržiūrėti ir esant poreikiui atnaujinti ir patvirtinti darbuotojų ir lankytojų evakavimo iš įstaigos patalpų planus (schemas), ženklus. | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | Atnaujintų evakavimo planų, ženklų skaičius, Žmonių. | Darbuotojų, mokinių saugumo didinimas. |
| 2.2. Pavojingų ar ypač pavojingų žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkis ar epidemija |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Teikti informaciją darbuotojams, mokinių tėvams apie priemones, kurių reikėtų imtis ligų, epidemijų metu, siekiant išvengti susirgimų. | I-IV ketvirtis | I-IV ketvirtis | I-IV ketvirtis | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | Informacija pateikta/ informacija nepateikta. | Sumažės susirgimų tikimybė. |
| 2.2.2. | Paskirti darbuotoją, atsakingą už informacijos apie įstaigos darbuotojų ir auklėtinių sergamumą teikimą valstybės institucijoms, savivaldybės administracijos padaliniams pandeminių susirgimų, paskelbtos savivaldybėje gripo epidemijos ir kitais susirgimų atvejais. | Pagal gautą užklausimą | Pagal gautą užklausimą | Pagal gautą užklausimą | Direktorius | Paskirtų atsakingų asmenų už informacijos apie įstaigos darbuotojų ir auklėtinių sergamumą teikimą institucijoms, skaičius, jų kontaktinių duomenų tikslinimas. | Progimnazijos veiklos užtikrinimas. |
| 2.2.3. | Ugdyti mokinių higienos, sveikos gyvensenos įgūdžius, organizuojant prevencines užkrečiamųjų ligų profilaktikai skirtas pamokas 1-8 klasėse. | I-IV ketvirtis | I-IV ketvirtis | I-IV ketvirtis | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, sveikatos specialistas, Mokytojai. | Vykusios pamokos, renginiai Vyko/nevyko. | Sumažės susirgimų tikimybė, užtikrinta progimnazijos veikla . |
| 2.2.4. | Užtikrinti asmens higienos priemonių, asmeninės apsaugos priemonių prieinamumą, ugdymo organizavimui būtinų sąlygų įgyvendinimą progimnazijos darbuotojams, mokiniams, lankytojams. | Nuolat | Nuolat | Nuolat | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkiui | Užtikrinta/ neužtikrinta | Sumažės susirgimų tikimybė. |
| 2.2.5 | Legioneliozės prevencija. | Inžinerinių sistemų prižiūrėtojo pateikta data | Inžinerinių sistemų prižiūrėtojo pateikta data | Inžinerinių Sistemų prižiūrėtojo pateikta data | pavaduotojas ūkiui Inžinerinių sistemų prižiūrėtojas, direktoriaus | Atlikta/neatlikta | Atliekama terminė dezinfekcija, sumažės susirgimo tikimybė |
| 2.3. Maisto tarša |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Organizuoti maitinimo paslaugų tiekėjų mokinių maitinimo atitikimą nustatytiems reikalavimams tikrinimą. | II-IV ketvirtis | II -IV ketvirtis | II-IV ketvirtis | Direktorius, Visuomenės Sveikatos specialistas | Organizuota/ neorganizuota. | Organizuotų priemonių skaičius. mokinių maitinimo užtikrinimas. Maisto taršos tikimybės sumažinimas. |
| 2.3.2. | Organizuoti mokinių maitinimo organizavimo atitikimo tvarkos apraše nustatytų reikalavimų įgyvendinimo stebėseną. | II-IV ketvirtis | I –IV ketvirtis | I -IV ketvirtis | Direktorius, Visuomenės sveikatos specialistas atsakingi asmenys | Organizuota/ neorganizuota. | Organizuotų priemonių skaičius. mokinių maitinimo užtikrinimas. Maisto taršos tikimybės sumažinimas. |
| 2.4. Stichinis ar katastrofinis meteorologinis reiškinys (labai smarkus vėjas, uraganas) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Teikti informaciją ir rekomendacijas darbuotojams, mokiniams kaip elgtis prieš meteorologinį reiškinį ir jo metu. | Pagal poreikį | Pagal poreikį | Pagal poreikį | Direktorius, Direktoriaus pavaduotojas ūkiui, Mokytojai | Informacija pateikta/ informacija nepateikta. | Darbuotojai, mokiniai bus supažindinti, kaip elgtis prieš meteorologinį reiškinį ir jo metu, bus ateiktos rekomendacijos apie apsisaugojimo priemones. |
| 2.4.2. | Surengti pasitarimą dėl pasirengimo, stichiniam ar katastrofiniam meteorologiniam reiškiniui. | Gavus perspėjimo pranešimą | Gavus perspėjim o pranešimą | Gavus perspėjimo pranešimą | Direktorius | Pasitarimas organizuotas/ pasitarimas neorganizuotas. | Organizuotų priemonių skaičius. Mokyklos veiklos užtikrinimas. |
| 2.4.3. | Organizuoti padarinių likvidavimo darbus, nustatyti įstaigos patirtą preliminarią žalą ir nuostolius, nedelsiant informuoti apie susidariusią ekstremaliąją situaciją ir pateikti (el. paštu) nustatytos formos pranešimus ES1, ES-2, ES-3 Savivaldybės civilinės saugos skyriui. | Nedelsiant įvykus incidentui | Nedelsiant įvykus incidentui | Nedelsiant įvykus incidentui | Direktorius | Organizuota/ neorganizuota | Organizuotų priemonių skaičius. Mokyklos veiklos užtikrinimas, greičiau priimami sprendimai dėl padarinių likvidavimo. |
| 2.4.4. | Atlikti progimnazijos pastato išorės, stogo, ir teritorijos apžiūrą prieš ir po įvykusio meteorologinio reiškinio, fiksuoti patirtą žalą (foto nuotraukos). | Nedelsiant, įvykus incidentui | Nedelsiant įvykus incidentui | Nedelsiant įvykus incidentui | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkiui | Atlikta/neatlikta. | Progimnazijos veiklos užtikrinimas, greičiau priimami sprendimai dėl padarinių likvidavimo. |
| 2.5. Teroristiniai nusikaltimai, įkaitų paėmimas, teroristiniai išpuoliai |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Teikti informaciją darbuotojams apie elgesį gavus grasinantį pranešimą, ir būtinus veiksmus. | Pagal poreikį ir vykdant darbuotojų 2 val. civilinės saugos mokymus | Pagal poreikį ir vykdant darbuotojų 2 val. civilinės saugos mokymus | Pagal poreikį ir vykdant darbuotojų 2 val. civilinės saugos mokymus | Direktorius, Direktoriaus pavaduotojas ūkiui; | Informacija pateikta/ informacija nepateikta. | Darbuotojai bus supažindinti, kaip elgtis gavus pranešimą apie gresiantį teroristinį nusikaltimą, bus pateiktos rekomendacijos apie apsisaugojimo priemones. |
| 2.5.2. | Supažindinti su rekomendacijomis kaip reaguoti gavus pranešimus apie padėtą sprogmenį ar kitas panašaus pobūdžio grėsmes. | Nuolat | Nuolat | Nuolat | Direktorius, Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, ūkiui, mokytojai | Veiklų šia tema skaičius | Bendruomenė bus supažindinta kaip reaguoti gavus pranešimus apie padėtą sprogmenį ar kitas panašias grėsmes. Užtikrintas mokyklos veiklos tęstinumas. |
| 2.6. Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Teikti informaciją darbuotojams, mokiniams apie šilumos energijos tiekimo sutrikimų ir (ar) gedimų keliamus pavojus ir saugų elgesį jiems įvykus. | Pagal poreikį ir vykdant darbuotojų 2 val. Civilinės saugos mokymus | Pagal poreikį ir vykdant darbuotojų 2 val. Civilinės saugos mokymus | Pagal poreikį ir vykdant darbuotojų 2 val. Civilinės saugos mokymus | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkiui, mokytojai | Informacija pateikta/ informacija nepateikta. | Darbuotojai bus supažindinti, kaip elgtis gavus pranešimą apie šilumos energijos tiekimo sutrikimus, bus pateiktos rekomendacijos apie apsisaugojimo priemones. |
| 2.7. Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Teikti informaciją darbuotojams, ugdytiniams apie elektros nergijos tiekimo sutrikimų ir (ar) gedimų keliamus pavojus ir saugų elgesį jiems įvykus. | Pagal poreikį ir vykdant darbuotojų 2 val. civilinės saugos mokymus | Pagal poreikį ir vykdant darbuotojų 2 val. civilinės saugos mokymus | Pagal poreikį ir vykdant darbuotojų 2 val. civilinės saugos mokymus | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkiui, mokytojai | Informacija pateikta/ informacija nepateikta. | Darbuotojai bus supažindinti, kaip elgtis gavus pranešimą apie elektros energijos tiekimo sutrikimus, bus pateiktos rekomendacijos apie apsisaugojimo priemones. |
| 2.8. Vandens tiekimo sutrikimai |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Teikti informaciją darbuotojams, ugdytiniams apie vandens tiekimo sutrikimų keliamus pavojus ir saugų elgesį jiems įvykus. | Pagal poreikį ir vykdant darbuotojų 2 val. civilinės saugos mokymus | Pagal poreikį ir vykdant darbuotojų 2 val. civilinės saugos mokymus | Pagal poreikį ir vykdant darbuotojų 2 val. civilinės saugos mokymus | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkiui, mokytojai | Informacija pateikta/ informacija nepateikta. | Darbuotojai bus supažindinti, kaip elgtis gavus pranešimą apie vandens tiekimo sutrikimus, bus pateiktos rekomendacijos apie apsisaugojimo priemones. |
| 3 TIKSLAS – tobulinti progimnazijos veiksmų koordinavimo įgūdžius, patikrinti saugos parengtį, mokyti darbuotojus, kaip elgtis gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Organizuoti darbo vietoje (ne mažiau 2 val. trukmės) progimnazijos darbuotojų civilinės saugos mokymus ir civilinės saugos mokymus pagal ugdymo įstaigos vadovo patvirtintą žmogaus saugos ugdymo programą. | I-IV ketvirtis | I –IV ketvirtis | I-IV ketvirtis | Direktorius, Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | Mokymus išklausiusių asmenų skaičius (ne mažiau nei 80 %). | Darbuotojai bus apmokyti bei supažindinti su kylančiais pavojais ir kaip nuo jų apsisaugoti. |
| 3.2. | Parengti (patikslinti) progimnazijos darbuotojų civilinės saugos mokymo planą. | I ketvirtis | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkiui | Darbuotojų civilinės saugos mokymo plano ir parengimas, tikslinimas | Operatyvesnis sprendimų priėmimas, įvykus ekstremaliesiems įvykiams ar situacijoms. |
| 3.3. | Dalyvauti gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimo veiklose, skatinti darbuotojus nusistatyti mobiliuosiuose telefonuose perspėjimo pranešimų priėmimo funkciją. | nuolat | I ketvirtis | I ketvirtis | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkiui | Vykusių gyventojų perspėjimo sistemos patikrinimų kaičius. Perspėjimo Pranešimus gaunančių darbuotojų skaičius. | Operatyvesnis sprendimų priėmimas, įvykus ekstremaliesiems įvykiams ar situacijoms. |
| 3.4. | Periodiškai kelti kvalifikaciją Alytaus apskrities PGV ir PAGD prie VRM Ugniagesių gelbėtojų mokyklos rengiamuose civilinės saugos kursuose arba turėti nustatytos kategorijos asmenims galiojantį civilinės saugos pažymėjimą (pagal Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo 1 ir 2 priedus). | Pagal kvietimą | Pagal kvietimą | Pagal kvietimą | Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ūkiui, direktoriaus pavaduotojas ugdymui | Mokymus išklausiusių asmenų skaičius. | Operatyvesnis sprendimų priėmimas, įvykus ekstremaliesiems įvykiams ar situacijoms. |
| 3.5. | Organizuoti ir pravesti įstaigos lygio stalo pratybas pagal CS teisės aktuose nustatytus reikalavimus. | I - IV ketvirtis | Neorganizu ojama | Neorganiz uojama | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkiui | Organizuotos/ neorganizuotos Pratybose dalyvavusių bendruomenės narių skaičius. . | Bus įvertintas Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano veiksmingumas, pagerės darbuotojų pasirengimas reaguoti ir veikti ekstremaliųjų situacijų atvejais. |
| 3.6. | Organizuoti ir pravesti funkcines pratybas, įvertinti jų vykdymą. | Neorganiz uojama | I-IV ketvirtis | Neorganiz uojama | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkiui | Organizuotos/ neorganizuotos. Pratybose dalyvavusių progimnazijos bendruomenės narių skaičius. | Bus įvertintas Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano veiksmingumas, pagerės darbuotojų pasirengimas reaguoti ir veikti ekstremaliųjų situacijų atvejais. |
| 3.7. | Kasdieninėje veikloje vykdyti su civiline sauga susijusias užduotis, funkcijas, nenumatytas, nenurodytas plane. | Pagal poreikį | Pagal poreikį | Pagal poreikį | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkiui | Užduotys įvykdytos, užduotys nevykdytos, Atliktų užduočių skaičius per metus | Užtikrinta progimnazijos veikla. Aktualios informacijos pateikimas savivaldybės administracijos ivilinės saugos skyriui. |
| 4 tikslas – sumažinti kibernetinio saugumo pavojaus riziką arba jo padarinius |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Nuolat sekti veikimą ir prireikus atnaujinti mokyklos informacinės sistemos apsaugos priemones. | Pagal poreikį | Pagal poreikį | Pagal poreikį | IT specialistai | Pagal poreikį atnaujintų IS skaičius proc. | Užtikrinta sklandi ir saugi mokyklos informacinės sistemos veikla. |
| 4.2 | Parengti (patikslinti) saugaus elektroninės informacijos tvarkymo rekomendacijas, taisykles ir kt. Supažindinti su jomis | Iki balandžio 30 d. | iki gruodžio 31 d. | iki gruodžio 31 d. | IT specialistai, Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | Parengtų, patikslintų saugaus elektroninės informacijos darbuotojus. paskelbti jas mokyklos svetainėje. Tvarkymo dokumentų skaičius | Sumažės progimnazijos informacinės sistemos saugumo pavojaus rizika |
| 4.3. | Organizuoti prevencinių pamokų ciklą „Kad kompiuteris netaptų priešu“ mokiniams apie saugų elgesį internete. | II ketvirtis | I ketvirtis | I ketvirtis | IKT mokytojai, Socialinė pedagogė | Surengtų pamokų skaičius ≥ 13 | Mokiniai supažindinti su pagarbiu bei atsakingu elgesiu internete; kaip atpažinti virusu užkrėstą el. laišką arba SMS; kuo gresia prisijungimas prie nesaugaus „WiFi“ tinklo; į ką atkreipti dėmesį siunčiantis programėles; |

Parengė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Daiva Jonuškienė